## PROJEKTY
ČÍSLO | DATUM | NÁZEV PROJEKTU | TYP PROJEKTU | ROK REALIZACE | STATUS | ODHAD. CENA REALIZACE vč DPH | TERMÍN REALIZACE | POZNÁMKY | % DOTACE | DOTAČNÍ FOND | TERMÍN REGISTRACE ŽÁDOSTI O DOTACI | TERMÍN VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ | DODAVATEL | NABÍZENÁ CENA vč DPH | POZNÁMKY
1 | 2022-12-01 | Oprava cesty ke slepičárně + kolem rybníku | Opravy a udržování | 2023 | Dokončeno | 62920 | 2023/01 |  | 0% |  |  |  | Rudolf Paul | 62920
2 | 2022-11-01 | Vodovod k nemovitostem u rybníka | Dlouhodobé projekty | 2024 | Odloženo | [7 empty] | Beneš | 151250 | Nabídky nejsou navzájem porovnatelné. Nutno vyhlásit veřejnou zakázku a jednotlivě určit naceňované položky.
[13 empty] | PRO VODU | 208000
[13 empty] | ZAKRA | 254100
[13 empty] | KV Egineering | 299475
3 | 2022-11-01 | Projektová dokumentace – Kanalizace + čistička odpadních vod | Dlouhodobé projekty | 2025 | Odloženo |  |  | Vyhlásit veřejnou zakázku na výběr dodavatele.
4 | 2022-11-01 | Zhotovení studie řešení kanalizace | Projekty do 100 tis. Kč | 2023 | Odloženo | 55660 | [6 empty] | KOŘENOVKY | 55660
[13 empty] | Pro Vodu | 60000
[13 empty] | Grania | 24000
5 | 2022-11-01 | Realizace - Komunikace ke Slepičárně | Dlouhodobé projekty | / | Odloženo |  |  | 2/2023 odloženo z důvodu plánované výstavby kanalizace
6 | 2023-02-01 | Návrh projektu - Komunikace ke Slepičárně | Dlouhodobé projekty | / | Odloženo | 111000 | [6 empty] | Mgr. Ing. O. K. | 111000 | bez hydrogeologického posudku
7 | 2022-11-01 | Výměna veřejného osvětlení k vlaku | Opravy a udržování | 2022 | Dokončeno | 23001 | 2022/12 |  | 0% |  |  | 2023/01
8 | 2022-12-01 | Prořez a údržba stromů | Opravy a udržování | 2023 | Realizace | 85305 | 2023/03 |  | 0% |  |  | 2023/01 | Stromoskop | 133826 | ne
[13 empty] | Mourek | 104907 | ne
[13 empty] | Arborea | 85305 | ano
9 | 2023-02-01 | Zpevnění cesty ve statku č.p. 12 | Opravy a udržování | 2023 | Dokončeno | 70180 | 2023/02 |  | 0% |  |  | 2023/02 | Rudolf Paul | 70180
[13 empty] | Froněk | 90000 | Bez DPH pouze odhad telefonicky
10 | 2023-02-01 | Zpevnění cesty ke škole | Opravy a udržování | 2023 | Dokončeno | 24780 | 2023/02 |  | 0% |  |  | 2023/02
11 | 2023-01-01 | Čistění 1-3 studen | Opravy a udržování | 2023 | Odloženo |  |  |  | 0% |  |  | 2023/01 | Profivoda | 74233.5
[13 empty] | Aquabest | 166581
[13 empty] | Fejfar | nedodal
12 | 2023-01-01 | Návrh projektu - Vyhlídka u kostela | Společenské dění | 2023 | Dokončeno | 18755 | 2023/3 |  | 0% | možnost Dotace na veřejná prostranství z MAS Rakovnicko 50% | 2023-03-10 | 2023/01 | Arborea | 18755 | ano
[13 empty] | RAKO Projekt | 37000 | ne
13 | 2022-11-01 | Veřejné ohniště | Společenské dění | 2023 | Odloženo |  |  | obec - brigádně | 0%
14 | 2022-11-01 | Zapůjčení mobilního WC | Společenské dění | 2023 | Odloženo |  |  |  | 0%
15 | 2023-01-01 | Rozbory studen | Opravy a udržování | 2023 | Dokončeno | 9109 | 2023/1 |  | 0%
16 | 2022-12-01 | Veřejné osvětlení - nákup hlavic LED | Projekty do 100 tis. Kč | 2022 | Dokončeno | 84770.664 | 2023/02 |  | 0% |  |  | 2022/12 | Elektro - viola s.r.o. | 84770.664 | ano
[13 empty] | ČEZ | 538116.04 | ne; vč servisu na 10 let
[13 empty] | Staněk Kralovice | 136161.3 | ne
[13 empty] | Kabelspoj | 188933.0179 | ne
17 | 2022-12-01 | Veřejné osvětlení – materiál k instalaci | Projekty do 100 tis. Kč | 2023 | Dokončeno | 17097 | 2023/02 |  | 0% |  |  | 2022/12 | Elektro - viola s.r.o. | 17097
18 | 2023-01-01 | Veřejné osvětlení - montáž | Projekty do 100 tis. Kč | 2023 | Dokončeno | 25410 | 2023/03 |  | 0% |  |  | 2023/01 | Elektro K+K | 25410 | ano
[13 empty] | Čišlinský František | 26150 | ne; cena bez plošiny
19 | 2023-01-01 | Návrh projektu - Stromořadí k vlak. zastávce | Projekty do 100 tis. Kč | 2023 | Dokončeno | 16335 |  | obec – brigádně | 0% |  |  | 2023/01 | Arborea | 16335
20 | 2023-02-01 | Veřejný rozhlas - servis + nový hlásič | Opravy a udržování | 2023 | Dokončeno | 23982 | 2023/2 |  | 0%
21 | 2022-11-01 | Čištění rybníku - bakterie | Dlouhodobé projekty | 2023 | Odloženo | 101981 | 2023 | cena za 1 rok tj. 20 cm bahna |  |  |  |  | Baktoma s.r.o. | 101981.22
22 | 2023-02-01 | Sponzorský dar na auto Jesenice | Společenské dění | 2023 | Dokončeno | 8470 | 2023/5 | 7000,- bez DPH, faktura v květnu 2023 | 0%
23 | 2023-01-01 | Evidence KEO | Opravy a udržování | 2023 | Dokončeno | 8349 | 2023/02 |  | 0%
24 | 2022-12-01 | Nová sběrná hnízda | Projekty do 100 tis. Kč | 2023 | Odloženo | 40000
25 | 2023-02-01 | Okna č.p. 12, byt. 1 | Opravy a udržování | 2023 | Dokončeno | 28639.33 | 2023/1 |  | 0%
26 | 2023-01-01 | Oprava střechy špejcharu | Opravy a udržování | 2023 | Odloženo
27 | 2023-02-01 | Výměna vodoměrů s dálkovým odečtem | Opravy a udržování | 2023 | Odloženo | 145200 |  | cena jednoho 2500Kč – Tichý, 48 přípojek | 0%
28 | 2023-02-01 | Bio kontejner (další) | Projekty do 100 tis. Kč | 2023 | Odloženo | 90000
29 | 2019-01-29 | Dopravní zrcadla | Projekty do 100 tis. Kč | 2023 | Odloženo | 5000 |  | mrknou a domluvit zkrácení | 0%
30 | 2023-01-01 | Solární osvětlení autobus. Zastávky | Projekty do 100 tis. Kč | 2023 | Odloženo | 3000 |  |  | 0% |  |  | 2023/01 | Bártek rozhlasy | 39809 | bez betonáže stožáru
[13 empty] | Světsvítidel.cz | 2190 | cena pouze za hlavici LED solární světlo se senzorem
31 | 2023-03-01 | Fotovoltaika budova č.p. 12 | Dlouhodobé projekty | 2024 | Odloženo | 1000000 |  | čekáme na vypsání dotace
32 | 2023-03-02 | Výstavba bytů v č.p.50 a 51 | Dlouhodobé projekty | 2024-25 | Odloženo |  |  | čekáme na vypsání dotace
33 | 2023-03-07 | Kontaminace hasičské nádrže a rybníka | Opravy a udržování | 2023 | Odloženo |  |  |  | 0%
34 | 2023-03-22 | Komín v č.p.12 2023 – byt č.1 | Opravy a udržování | 2023 | Dokončeno |  |  | Kritický stav, nutné vyfrézování + vyvložkování, délka 9m. | 0% | / | / | / | Mrhal | 41049
[13 empty] | Kozemský | 82280
[13 empty] | LC com | 35365
35 | 2023-03-22 | Písek na hřiště | Opravy a udržování | 2023 | Dokončeno | 1900 |  | Doplnění vymletého písku pro bezpečnost dětí + zároveň pískoviště. | 0% | / | / | / | Izomat Rakovník | 1900
36 | 2022-12-01 | Rekonstrukce prostor OÚ č.p. 12 | Dlouhodobé projekty | 2023 | Odloženo |  |  | Výzva 2.5-5.6.2023 MMR
37 | 2023-03-16 | Revize hromosvodů | Opravy a udržování | 2023 | Výběr dodavatele | [6 empty] | Vítězslav Janda
38 | 2023-03-23 | Zajištění požární ochrany | Opravy a udržování | 2023 | Odloženo | 20000 |  | JPO Čistá |  |  |  | Vítězslav Janda
39 | [11 empty] | Vítězslav Janda

## seznamy
Typ projektu | Status
Dlouhodobé projekty | Návrh k projednání zastupitelstvem
Opravy a udržování | Žádost o dotaci
Společenské dění | Výběr dodavatele
Projekty do 100 tis. Kč | Realizace
Dokončeno
Odloženo
Zamítnuto
Plán